## 卫生领域中央基建投资和市统筹
项目名称 | 巫溪县总工会部门整体支出
评价金额（万元） | 338.84
主管单位 | 县总工会
评价结论 | 良
主要绩效 | 县总工会部门整体运行成本控制较好，管理较为高效，各项业务目标均得到有效开展或实施，履行了宣传工会的建设、参与、教育、维护等职能，在拓展工会工作及组织的覆盖、发挥民主参与和社会监督等方面均取得了较大成效，服务对象满意度总体较高。
主要问题 | 部分绩效指标不够清晰，绩效目标有待优化。固定资产管理有待加强。部分资金使用和管理不尽规范。
改进建议 | 设置清晰、可衡量的绩效指标，提升绩效指标明确性、准确度。提高资产管理水平，保障资产使用安全。严格执行内部控制制度，规范部门内部管理。
评价机构 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所
项目名称 | 巫溪县2021-2022年公交优惠财政补贴项目项目
评价金额（万元） | 646
主管部门 | 巫溪县道路运输事务中心
评价结论 | 良
主要绩效 | 通过财政补贴，方便了老年人，革命伤残军人、因公致残人民警察和一、二、三、四级残疾人公共交通出行，突出了城市公共交通的公益性，促进了城市公共交通可持续发展。
主要问题 | 部分绩效指标设置不够科学，指标值不够合理。优惠卡的全过程管理存在薄弱环节，执行、监管不尽到位。专项资金管理办法缺失，不利于过程控制和后续问效。
改进建议 | 建议从严从高设置指标值，提高绩效目标科学性。加大过程监管力度，细化各方责任并严格落实到位，提升业务管理效能。加强财务管理，健全完善专项资金管理办法，提高制度执行有效性，保障资金使用效益。
评价机构 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所
项目名称 | 巫溪县2022年中央水利救灾资金项目
评价金额（万元） | 4000
主管部门 | 巫溪县水利局
评价结论 | 良
主要绩效 | 有效改善和提升项目区域内供水工程应急抗旱能力，保障群众生活用水安全，不断提高群众生活质量，为当地居民增产增收、经济发展创造必要条件。
主要问题 | 绩效目标设置有待优化，部分目标与项目计划任务不匹配。项目实施过程管理有待加强，部分项目未按时竣工，部分项目竣工后未及时结算及移交。后期维护管理制度缺失，执行力度较弱，给项目长期良性运行带来挑战，可持续性效益有待进一步增强。
改进建议 | 进一步优化项目绩效管理，确保绩效目标与项目实施进度相匹配。健全项目管理制度的细枝末节，建立相应的项目进度管理、质量控制、人员管理等方面的制度，强化项目实施过程监管，严格控制项目进度，提高产出时效。加强后期运营管理，保障运行，逐步体现项目可持续性效益。
评价机构 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所
项目名称 | 2021-2022年农村公路安全生命防护栏工程项目
评价金额（万元） | 2441
主管单位 | 巫溪县公路事务中心
评价结论 | 良
主要绩效 | 本项目涉及31个乡镇（街道），道路里程约629公里，计划护栏安装长度约514公里，基本消除临水临崖及交叉道口的公路安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
主要问题 | 财务核算不尽规范，个别分包项目资金交叉使用，核算不清晰。项目过程推进较缓，建设进度未达预期。项目管理过程监管不到位，部分路段实施不科学。后期管护执行力度较弱，有人为拆除护栏现象，存在安全隐患，效益难以保证。
改进建议 | 项目实施过程中加强专项资金管理，确保财务核算规范化。严格控制项目进度，提高产出时效。加大过程监管力度，保证项目建设科学合理。加强对已建成护栏的运行维护，建立项目长效管护机制，持续发挥项目效益，提高人民群众出行安全。
评价机构 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所