## 卫生领域中央基建投资和市统筹
项目名称 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队部门整体支出
评价金额（万元） | 1364.85
主管单位 | 县交通运输综合行政执法支队
评价结论 | 良
主要绩效 | 县交通运输综合行政执法支队部门整体运行成本控制较好，管理较为高效，履行了交通运输领域行政处罚权及行政检查、行政强制权等执法职能，各项业务目标均得到有效开展或实施，实现了交通执法领域全覆盖，确保我县交通运输行业安全稳定，为落实“交通强国”提供执法保障。
主要问题 | 绩效管理不尽到位，部分绩效指标不够清晰，绩效目标有待优化。财务基础工作存在薄弱环节，部分资金使用、资产管理不尽规范。过程管理不够严格，制度执行有待加强。个别指标未完成年初计划任务，绩效目标未达预期。
改进建议 | 设置清晰、可衡量的绩效指标，提升绩效指标明确性、准确度；加强财务管理，确保财务管理规范化；提高资产管理水平，保障资产使用安全；严格执行内部控制制度，规范部门内部管理，提升业务管理效能，确保绩效目标如期实现。
评价机构 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所
项目名称 | 巫溪县2023年公办普通高中学生资助
评价金额（万元） | 1311.95
主管部门 | 县教委
评价结论 | 优
主要绩效 | 缓解困难家庭经济压力，避免因家庭经济困难而导致失学、辍学的情况。保障当地普通高中学生就学率，对促进社会稳定，保障教育公平起到了积极影响，对乡村振兴的长足发展起到了积极的促进作用。
主要问题 | 项目工作开展的程序规范性、逻辑性有待加强；部分制度执行欠规范，工作组织开展不够严谨、细致，部分学校原始档案资料缺失、公示信息有待完善。
改进建议 | 高标准、严要求实施各环节审核审批工作，确保项目实施的公平性、合理性。加强项目实施过程管理，完善项目档案资料，重视工作过程佐证材料，确保将政策落实到位，执行有效。
评价机构 | 重庆德方会计师事务所（普通合伙）
项目名称 | 2023年度非全日制公益性岗位补贴（含临时性非全日制）
评价金额（万元） | 2299.8
主管部门 | 县人社局
评价结论 | 优
主要绩效 | 促进困难群众增收，带动了贫困人口就业，提高了困难群众生活质量，对防止返贫、巩固脱贫攻坚成果起到了积极作用。对保障社会稳定、民生福祉、乡村振兴的长远可持续发展带来了积极影响。
主要问题 | 工作开展的程序规范性、资金使用合规性有待加强，制度执行有效性有待提高，资金支付监督管理不尽到位。部分乡镇实名制台账信息不精准，公示内容有缺失。
改进建议 | 加强项目实施全过程管理，加大项目监控力度，加强专项资金管理，保障资金使用效益。
评价机构 | 重庆德方会计师事务所（普通合伙）
项目名称 | 巫溪县人民医院生命之光广场及地下车库建设项目
评价金额（万元） | 12996.16
主管单位 | 县人民医院
评价结论 | 良
主要绩效 | 健全健康服务体系、完善基础设施建设、提高服务水平。该项目实施与现有其他医疗基础设施形成了良性互补关系，使就诊患者获得了更加便捷的就医体验，对民生医疗服务带来了提质增效的作用。
主要问题 | 重建设轻管理，资产未及时组织招租。项目管理存在薄弱环节，项目施工进度缓慢，存在工程延期完工的情况。专项资金管理仍存不足，个别财务核算不清晰，部分资金支付未严格履行资金支付审批程序。
改进建议 | 强化项目经济效益意识，加强项目产出后续管理。严格控制项目进度，提高产出时效。加强专项资金管理，保障资金使用效益。
评价机构 | 重庆德方会计师事务所（普通合伙）
项目名称 | 巫溪县2021年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）项目
评价金额（万元） | 870
主管部门 | 县医保局
评价结论 | 良
主要绩效 | 该项目的实施，使我县定点医药机构监督检查覆盖率达到100%，辖区内公立医院及民营医院开通异地联网结算，提高服务质量和医疗技术水平，提升医保经办服务能力，提升医保基金预警和风险防控能力，通过医药和医用耗材集中带量采购，有效降低医疗费用，减轻参保人员经济负担，提高参保人员满意度。
主要问题 | 部分绩效指标缺失，未能完整体现项目绩效。专项资金管理仍存不足，个别项目支出内容超范围。
改进建议 | 进一步优化项目绩效管理，确保绩效目标、预算执行与项目实施进度相匹配。项目实施过程中加强专项资金管理，保障资金使用效益。
评价机构 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所