巫溪县生态环境局

关于印发《巫溪县2024年高等职业教育分类考试专项执法行动实施方案》的通知

局机关各科室、执法支队、监测站：

现将《巫溪县生态环境局2024年高等职业教育分类考试专项执法行动实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

巫溪县生态环境局

2024年2月27日

（此件公开发布）

巫溪县生态环境局

2024年高等职业教育分类考试专项执法行动实施方案

高职分类考试涉及到考生的切身利益。为了给广大考生营造安静的学习、生活及考试环境，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《重庆市环境保护条例》《重庆市环境噪声污染防治管理办法》文件的有关规定，结合我县实际，制定本实施方案。

一、工作目标

聚焦重点区域、重点时段，以在建工地、娱乐场所为重点，集中检查考场和入住宾馆周围产生环境噪声的作业，依法从严打击违法夜间作业行为，为考试营造安静的应考环境。

组织保障

成立巫溪县生态环境局高职考巡查专项行动领导小组，负责2024年高等职业教育分类考试专项执法行动的指挥和调度。

组 长：张长俊 局 长

副组长：黄 毅 执法支队支队长

张启斌 执法支队政委

雷 星 监测站站长

成 员：胡 宁 执法支队一大队大队长

陈 刚 执法支队二大队大队长

吴开均 执法支队三大队大队长

郑荣玲 宣教法制科科长

周金山 监测站工作人员

冉成成 监测站工作人员

谢稳春 监测站工作人员

领导小组下设办公室、宣传组及三个专项行动组。办公室设在县生态环境保护综合行政执法支队，具体负责制定专项行动方案及日常事务处理。宣传组设在宣教法制科，具体负责专项行动宣传报道。三个专项行动组采取分片包干负责制，具体负责凤凰职教中心考点和考生入住宾馆（水韵酒店、帝豪酒店）周边环境噪声巡查，成员组成如下：

第一小组：组 长：陈 刚

成 员：林 瑞

周金山

驾驶员：谈际祥

负责凤凰职教中心考点周边环境噪声巡查。

第二小组：组 长：胡 宁

成 员：陆 杨

冉成成

驾驶员：金晓赟

负责帝豪酒店周边环境噪声巡查。

第三小组：组 长：吴开均

成 员：谭 秋

谢稳春

驾驶员：李祚书

负责水韵酒店周边环境噪声巡查。

二、工作安排

（一）考前检查阶段（2月28日—2月29日）

巡查小组对凤凰职教中心考点和考生入住宾馆（水韵酒店、帝豪酒店）周边在建工地和娱乐场所开展现场检查，宣传噪声监管的法律法规政策，对存在的问题提出整改要求，并督促整改到位。

（二）集中巡查阶段（3月1日—3月3日）

考试期间，巡查人员在凤凰职教中心考点周边进行巡查，考生午休和夜间，巡查人员在水韵酒店、帝豪酒店周边开展巡查，及时制止和查处噪声污染投诉。

（三）总结阶段（3月4日—3月5日）

对本次专项行动的工作进行总结并报相关部门。

三、工作要求

（一）高度重视。进一步提高政治站位，充分认识“高职考试”对于考生的重要意义，坚持人民至上理念、厚植为民服务情怀，统一思想、统一认识，全面梳理近期群众关于施工噪声的投诉热点，综合研判检查点位、设计检查路线，全力保障“高职考试”环境安全。

（二）加强管控。专项检查期间发现的问题工地和娱乐场所，列为重点监管对象，提高巡查频次、组织专项约谈，督促企业对标对表、举一反三，严格按照噪声防控管理要求，落实降噪措施、夯实管控细节，以书面承诺等方式督办问题及时整改到位。

（三）严格应急值守。保持应急值班电话24小时联络畅通，做好人员准备、设备准备，及时受理和处理群众反映的噪声污染投诉。