共青团巫溪县委员会

关于2019年项目资金绩效自评的说明

- 绩效目标分解下达情况

- 2019年，本单位共有四笔资金需要进行项目绩效自评，四笔资金均于2019年全额下达，一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万无，二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助40万元，四是2019年群团事业发展资金44万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万无，已到位53.2万元，到位率100%，二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，已到位17.99万元，到位率100%，三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助40万元，已到位40万元，到位率100%，四是2019年群团事业发展资金44万元，已到位44万元，到位率100%。

- 项目资金执行情况分析。

- 2019年，本单位共有四笔项目资金，我单位在收到资金后，严格按照相关规定，专款专用。一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万无，二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，以上两笔资金全额用于大学生西部计划志愿者工资发放，三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动40万元，该项目资金全额用于申报的项目之上，四是2019年群团事业发展资金44万元，用于脱贫攻坚及青少年之家上面。

- 项目资金管理情况分析。

- (一）项目资金管理情况分析

我委收到资金后严格按照相关文件要求做到以下几点：

1.建立健全财务会计制度，对资金管理工作提出了明确的要求，加强资金管理和项目管理，会计核算规范，专款专用，单独记账、核算。

2.严格按照项目计划及目标计划分配专项资金，财务人员及项目负责人对资金使用进行监督管理。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 本单位2019年共有四笔项目资金，一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万元，为45名西部计划志愿者发放5个月工资，已全额发放到位，无任何资金留存，二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，为45个志愿者发放一个半月的补贴，已全额发放到位，无任何资金留存。三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动40万元，共设定10个项目，10个项目均按要求完成，且产生的社会影响力较高，对巫溪青少年有一定的激励与正面引导作用，四是2019年群团事业发展资金44万元，主要是用于脱贫攻坚及青少年之家建设之上，且效益较明显，得到了当地老百姓的认可。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万元，共45个西部计划志愿者，发放了5个月的工资，工资到账时间为每月月底。

二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，共45个西部计划志愿者，发放了一个半月工资，工资到账时间为每月月底。

三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动40万元，共设10个项目，大宁河刺绣寻学活动参与人数500人，青少年安全自护教育开展2次， 庆祝新中国成立70周年巫溪县青少年文艺汇演观看人数约500人，  纪念五四运动100周年巫溪县青少年书画展参观人数 1000人，  "脱贫攻坚树榜样 青春建功新时代“好故事分享会观看人数500人，第二届巫溪县青少年公益军事夏令营参与人数30人，流动少年宫走进深度贫困乡镇学校次数5次，冬季公益研学实践活动参与人数100人左右，陪伴特殊儿童度中秋活动参与人数300人。

四是2019年群团事业发展资金44万元，共有三个数量指标，开展“助力扶贫、教育下乡”30次，参与“助力扶贫、教育下乡”1000人次，开展新春慰问活动                                                       1次.

- 质量指标。

- 2019年群团事业发展资金,组纪开展的“助力扶贫、教育下乡”服务学生受教知识较丰富。

- 时效指标。

- 一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万元，工资到志愿者账户时间每月月底，二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，工资到志愿者账户时间每月月底，三是2019年群团事业发展资金44万元，周六周末开展青少年之家，按时开展。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万元，西部计划志愿者工作活力不断增强。二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，大学生西部计划志愿者工作活力不断增加，三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动40万元，开展各项活动覆盖青年人数1000人以上，四是2019年群团事业发展资金44万元，开展青少年之家让学生了解课外知识，不断增加。

- 可持续影响。

- 一是2019年大学生志愿服务西部计划专项53.2万元，西部计划志愿者参与本地河小青计划影响力，不断提升，二是大学生志愿服务西部计划专项17.99万元，大学生志愿者对当地青少年之家管理和教学，持续开展，三是2019年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动40万元，巫溪青年发展水平，不断提高，四是2019年群团事业发展资金44万元，志愿者走进福利院、关爱孤寡老人，让老人对生活的期望值，不断提升。

- 满意度指标完成情况分析。

- 各项目的顺利开展，满意度都达到了95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将更加规范各项目资金的使用，且严格监管，从立项到项目开展至结束，全程专人负责，保证项目资金使用的最大合法合规性。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 目前未公开

五、其他需要说明的问题

无

共青团巫溪县委员会

2020年9月20日